附件1

2013年青少年高校科学营

山东分营工作方案

为做好2013年青少年高校科学营工作，根据中国科协2013年青少年高校科学营组织工作会议精神和《2013年青少年高校科学营实施方案》的要求，制定本方案。

- 活动目的和意义

为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》，发挥高校在传播科学知识、科学思想、科学方法和提高青少年科学素质方面的功能，激发青少年对科学的兴趣，引导青少年崇尚科学，鼓励青少年立志从事科学研究事业，培养青少年的科学精神、创新意识和实践能力，为培养科技创新后备人才打下坚实基础。

- 活动名称

以“青少年高校科学营”为活动总名称。山东大学和中国海洋大学设立分营，分营名称分别为：

山东大学：青少年高校科学营山东大学分营

中国海洋大学：青少年高校科学营中国海洋大学分营

- 管理模式

2013年青少年高校科学营山东分营活动（以下简称科学营山东分营）由山东省科协、山东省教育厅、山东大学和中国海洋大学共同主办。济南市科协、青岛市科协和山东省青少年科技辅导员协会为支持单位。

青少年高校科学营活动按照全国和省级活动管理办公室二级管理模式对活动进行管理。全国管理办公室由中国科协、教育部等有关部门的人员组成，山东省科协、山东省教育厅、山东大学和中国海洋大学联合成立省级管理办公室，负责山东分营活动的总体协调和组织实施。办公室设在省科协，日常工作由山东省青少年科技活动中心和山东省青少年科技辅导员协会负责。

- 活动规模

根据全国项目管理办公室统一安排，2013年青少年科学营山东分营总体规模控制在579人，其中学生营员526人（省内招募310人），领队老师53人（省内招募31人）。具体接收和派遣数量如下：

（一）接收营员

2013年青少年高校科学营山东分营接收名额分配表

| 高校 | 省内 | 山西 | 河南 | 台湾 | 领队老师 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东大学 | 100 | 50 | 50 | 16 | 22（含2名台湾领队） | 238 |
| 中国海洋大学 | 100 | 50 | 50 |  | 20 | 220 |
| 总计 | 458 |  |  |  |  |  |

（二）派遣人员

2013年青少年高校科学营山东分营派遣名额分配表

| 派往地区 | 学生营员 | 领队老师 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 60 | 6 | 66 |  |
| 上海 | 50 | 5 | 55 | 含船舶营20名学生营员和2名带队老师 |
| 总计 | 121 |  |  |  |

- 营员选拔和派遣

- 营员选拔方式

营员选拔工作由省科协、省教育厅组织。各市科协、教育局根据项目管理办公室分配的总体名额，选择部分高中推荐2012级高中学生参加高校科学营活动。

学校根据市科协、市教育局分配的名额和选拔条件自行选拔营员，在经校内公示后报省管理办公室审核。

- 营员选拔条件

2013年高校科学营营员应选拔品学兼优、热爱科学、具备一定的科技创新能力和实践动手能力的高中学生，具体选拔条件为：

1.2012级高中学生。

2.品学兼优，全面发展，综合素质较高、具备发展潜能的学生。

3.热爱科技活动，具备一定的科学素质，有强烈的探索、钻研精神，具有较强的科技创新能力和实践动手能力。在校期间积极参与学校科技活动或科技社团、科学兴趣小组。

4.性格外向活泼，具备良好的沟通交流能力。具有较强的社会责任感和一定的组织协调能力，担任过学生干部或参与过各类公益性社会活动者优先。

5.参与专题营的，选拔时应优先考虑对海洋及船舶知识具有强烈兴趣及具备一定相关学科知识或经验的学生。

- 营员选拔名额及派遣

营员选拔总体原则：

1. 每所学校推荐10名学生营员和1名带队老师。

2. 各学校推荐营员中应保证有一定比例的来自农村、老区或农民工子女参加活动，其比例不得低于整体名额的30%。

3.按照全国管理办公室的要求，带队老师推荐时应注重年轻化，活动期间须与学生营员一同积极参与相关活动。

- 活动方式和内容

按照全国项目管理办公室的相关文件要求，科学营的活动内容体现校内外结合，以校内为主（3-4天），校外活动为辅（1-2天），整体活动时间为7天左右（含报到和疏散）。

校内活动内容主要包括：

（1）高校名师科普讲座和对话交流，让学生了解前沿科技进展和名师成长成才经历，感受科学精神和科学魅力。

（2）参观高校内体现尖端科技进展的国家或省部级重点实验室、创新实践基地等。

（3）与高校大学生或学生社团进行科技文化交流。

（4）结合高校特点开展特色科技实践活动。

（5）在高校内住宿、就餐、参观，体验高校生活，感受大学特有的文化和精神。

校外活动内容主要包括：

（1）参观高校所在城市的科技场馆（如科技馆、自然博物馆、天文馆等）、科研院所、高新技术园区或企业等。

（2）游览高校所在城市内的著名历史文化景点。

（3）根据各地特点在高校所在城市内安排有地域特色的活动。

详细活动内容和日程参见高校和济南、青岛科协活动方案。

- 有关要求

（一）有关市科协、教育局要对学校及学生推荐选拔进行监督，把握活动的公平、开放、去功利化原则，不得与招生政策挂钩，禁止在推荐选拔等各环节中进行功利化操作。

（二）要加强对领队老师及学生营员的培训工作。强调安全意识和集体意识，活动期间要服从省级管理办公室和各高校的统一安排，坚决杜绝违规违纪现象，如有违反者，将根据有关规定对其进行相应处理。

（三）2013年青少年高校科学营山东分营活动营员和带队老师在营期间活动费用由科学营活动山东工作管理办公室承担。赴北京和上海参加活动的带队老师的交通费用由科学营活动山东工作管理办公室承担，其余营员和带队老师往返交通费用自理。

（四）2013年青少年高校科学营山东分营活动只安排正式营员和带队老师参加活动。

（五）各市及相关学校要高度重视活动安全问题，学校应选派责任心强、具有带队经验并熟悉本校的老师参加活动，并全程负责本校学生的安全工作。学生营员报到时须持父母签字的《2013年全国青少年高校科学营活动家长声明》（附件5），否则省项目管理办公室不予接收。